1664 Kruisstraat / Boterstraat Oss – Miba en Bouwbrein

Overlegnotulen – 2 oktober 2026

# Sprekers en afkortingen

• Maikel Aarts — MA

• Gert-Jan — GJ

• Ron van der Meer — RvdM

• Martijn Driessen — MD

• Rick Horion — RH

# Stand van zaken en werkwijze

MA: Sloopvergunningen en meldingen tweede sloopfase binnen. Een deel al gesloopt. Sloper eerst nog bezig op andere locatie; daarna asbest verwijderen en pand strippen. Verwachting MA: eind oktober klaar, nog indicatief.

MA: In 71 AB zit nog een huurder; vertrek onzeker, procedure loopt. Waar mogelijk verder met bekende gegevens en dit deel later controleren.

GJ / MA: Eerst technische stand en benodigde informatie helder krijgen, daarna samen de planning bepalen. GJ liever in één keer geconcentreerd aan het plan, niet steeds losse onderdelen tussendoor.

# Constructie, dak en vloeren

MD: Constructief schema voorlopig. Veel balklaagmaten en aansluitingen nog niet bekend/niet vrijgemaakt. Na strippen opnieuw beoordelen; staal- en kolomposities daarna pas definitief.

MD / GJ / RvdM: Nieuwe kap met hout en staal besproken; bestaand tussenlid eruit, deels nieuwe houten balklaag. Voorstel MD: achtergevel/draaglijn ca. 0,5 m terug om beter op onderliggende draagstructuur uit te komen en extra staal te beperken. Kost mogelijk GO; nog geen besluit.

MD / MA: Tweede verdiepingsvloer hangt plaatselijk samen met bestaande spanten/trekbalken. Bij verwijderen van dak mogelijk ook dit vloerdeel vervangen; hout genoemd vanwege gewicht. Omvang nog vaststellen.

MD / MA: Bij nieuwe sparingen plaatselijk staal nodig; andere openingen juist dichtzetten. Bestaande balklagen nog niet volledig berekend; maten/versterkingen volgen na opname.

# Trapsparing, staal en kolommen

MD / GJ / MA: Afwijkende uitkragende constructie met consoles nog niet goed zichtbaar door asbest. Voorstel MD: trapsparing ca. 45 cm opschuiven. GJ checkt of dit in de plattegrond past (mogelijk minder GO); MA wil zoveel mogelijk aansluiten op wat er al staat. Nog geen definitieve keuze.

RvdM / MD: Kolommen en liggers moeten op dragende lijnen aansluiten; situaties verschillen per woningdeel. Verzoek: extra doorsneden/doorsteuningen met staal en kolommen inzichtelijk, in elk geval bij Kruisstraat en Boterstraat. MD kan dit uitwerken.

# Vloeropbouw, brand en geluid

MA / MD / RvdM: Vloeropbouw nog open. Afstemmen op gewicht, brand, geluid, vrije hoogte en installaties/riolering. Droge vloeropbouw met vrijhangend gipsplafond als mogelijke variant; steenachtige afwerking bovenop niet per se nodig.

MD: Stuurt voorstel vloeropbouw. Daarna bestaande balklagen toetsen in combinatie met opbouw en zichtbare situatie; nog geen gekozen oplossing.

# Achteraanbouw, galerijen en gevels

MD / GJ / RvdM: Achteraanbouw/galerij deels slecht en niet zonder meer herbruikbaar. Richting: groot deel mogelijk slopen en opnieuw opbouwen met nieuwe constructie, vloer, wanden en puien. Sloopgrens en afdracht op bestaande fundering nog controleren.

GJ / MD / RvdM: Metselwerk en HSB allebei genoemd. Nieuwe geïsoleerde vloer/fundering en mogelijke vorstrand besproken; bestaande fundering/kelderwand nog niet voldoende in beeld.

GJ / RvdM / MD: Optie: galerijen op verdiepingen ca. 1,5 m breed en extra uitgebouwde terras/veranda laten vervallen. Begane grond mogelijk anders. Nog geen keuze over breedtes of buitenruimte.

MA / GJ / RvdM / MD: Gevelkeuze: gewicht, brandveiligheid, onderhoud, robuustheid en daglicht. Brandklasse B genoemd, formele eis nog controleren. Opties: metselwerk/lichte steen, keimen, stuc, hout(houtvervanger) of plaatmateriaal. Geen materiaalbesluit.

MA / GJ / RvdM: Voorkeur voor duurzaam en onderhoudsarm. Terugliggend deel licht houden; bestaande straatgevels mogelijk aan binnenzijde isoleren, met nieuwe kozijnen en voorzetwand. Rc 6,3 genoemd voor mogelijke warme dakopbouw, niet definitief.

# Opname en planning

MA / MD: Na strippen beoordelen of oude scan/model bruikbaar is of dat nieuwe scan nodig is. Nieuwe opname met zichtbare plafonds/balklagen geeft betere maatvoering. Scan rond begin november genoemd, afhankelijk van sloop en toegang.

MA: Sloop/strippen naar verwachting nog 2 à 3 weken zodra sloper hier begint; mik op eind oktober. Geen harde datum.

MD: Constructieve uitwerking ca. 2 weken na ontvangst opnamegegevens; in de planning liever circa 3 weken ruimte houden, mede door beperkte beschikbaarheid rond eind november.

GJ / MA: Ontwerpteam rekent op ca. 4 weken; mogelijk starten eind november/begin december. Indiening vóór Kerst is een streven, geen toezegging; uitloop naar begin 2027 mogelijk.

GJ / MA: Liever later starten met complete input dan nu al losse stukken uitwerken. Planning herzien na duidelijkheid over sloop, scan en constructie.

# Vergunning en nutsaansluitingen

MA / GJ / RvdM: Voor vergunning genoemd: constructieve berekeningen, bouwfysica en toets aan Bouwbesluit. BENG ter sprake, maar niet duidelijk of dit bij deze verbouwing nodig is. Indieningsvereisten nog controleren.

MA: 11 bestaande nutsaansluitingen moeten worden verplaatst; daarnaast ca. 10 extra nodig (totaal ongeveer 21). Toekenning onzeker. Team MA pakt aanvraag/afstemming snel op; alternatief nodig als uitbreiding niet lukt. Gasaansluiting handhaven alleen als mogelijkheid genoemd.

# Actiepunten

• MD: Voorstel vloeropbouw sturen.

• MD: Aanvullende doorsneden/doorsteuningen maken met staal, kolommen en draagpunten bij Kruisstraat en Boterstraat.

• MA: Bruikbaarheid oude scan/model beoordelen en opname na strippen afstemmen.

• MA / team: Nutsaansluitingen oppakken: 11 bestaande verplaatsen en ca. 10 extra aanvragen/afstemmen.

• MA: Indieningsvereisten vergunning op een rij zetten en verantwoordelijken per onderdeel benoemen.

• GJ / ontwerpteam: Controleren of trapsparing ca. 45 cm kan opschuiven in de plattegrond.

• MA: Betrokkenen bijpraten zodra meer bekend is over sloop en scan/opname.